## Slide 1
CIRCLE LLC · PRESENTACIÓN DE REFERENCIA
01 / 12
Si fuéramos con Reganti
en lugar de v1
Cronograma, estado actual y próximos pasos del escenario hipotético v2 alineado con los frameworks publicados por Aishwarya Naresh Reganti y LevelUp Labs en The AI Builder's Handbook (2026).
Nota crítica de uso: esta presentación es únicamente de referencia visual. El proyecto Circle LLC continúa ejecutando la arquitectura v1 sin cambios.

## Slide 2
LA TESIS DEL ESCENARIO V2
02 / 12
El argumento real no es técnico
Si Circle LLC fuera con Reganti, la decisión no se justificaría por mejor arquitectura sino por una matemática de tiempo de fundador que importa más en fase pre-PMF.
El refactor cuesta 1 semana de runway al inicio pero devuelve ~24 horas-semana de tiempo de fundador durante las 11 semanas restantes. ROI neto: ~6.6× en tiempo de fundador para actividades comerciales.
P-01
Stay simple
Simplest level que maneje 90% de casos. Cap 10 del handbook.
P-02
Evals as infrastructure
80% del trabajo es post-deployment. Cap 6 del handbook.
P-03
Multi-agent: not yet
Para 90% de equipos. Cap 15 del handbook.

## Slide 3
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
03 / 12
Dónde estamos hoy
Comparativa entre lo que el equipo ejecuta actualmente (v1) y lo que ejecutaría en el escenario alternativo (v2).
V1 · EN EJECUCIÓN
Plan actual del equipo
Arquitectura: 35+ agentes especializados
Orquestador: ~5,000 líneas estimadas
Eval harness: ítem futuro
Observabilidad: Sentry + PostHog
Config técnica: 120-180 horas
Carga post-launch: ~17h/sem por persona
Costo LLM mensual: USD 290-790
V2 · HIPOTÉTICO
Escenario Reganti
Arquitectura: 5 activos + 30 deferidos
Orquestador: ~1,500 líneas (cap explícito)
Eval harness: 150 golden cases día 1
Observabilidad: Langfuse self-hosted
Config técnica: 100-140 horas
Carga post-launch: ~5h/sem por persona
Costo LLM mensual: USD 150-400

## Slide 4
CRONOGRAMA · VISTA DE 90 DÍAS
04 / 12
Cronograma v2 de 90 días
El plan v2 mantiene la estructura de 3 sprints con gates binarios. La diferencia: la primera semana del Sprint M1 se dedica al refactor inicial.
Días 1-7
Refactor inicial Reganti
Refactor
17-27h
Días 8-30
Sprint M1 · Ecosistema
Setup + 10 ideas + Ads
USD 4,500
Días 31-60
Sprint M2 · Primera Fábrica
MVP + Beta users + LOI
USD 6,000
Días 61-90
Sprint M3 · Revenue Cero
Cliente #1 + USD 500 MRR
USD 5,500
INVERSIÓN TOTAL
USD 16K
Idéntica a v1
GATES BINARIOS
3
CTR · LOI · MRR
EQUIPO
2
Fundadores
CONFIG HORAS
100-140h
vs 120-180 v1

## Slide 5
CRONOGRAMA · SEMANA 1 DEL REFACTOR
05 / 12
Semana 1 · El refactor inicial
Lo que distingue v2 de v1 son los primeros 7 días. Invisible en output comercial, pero construye la base que evita 80% del costo de mantenimiento en M2-M3.
F1
DÍAS 1-2 · 4-6H
Reducir orquestador de 35 a 5 agentes
F2
DÍAS 2-4 · 5-7H
Construir eval harness desde cero
F3
DÍAS 4-5 · 3-4H
Reemplazar observabilidad con Langfuse
F4
DÍAS 5-6 · 2-3H
Outcome DB write/eviction policy
F5
DÍAS 6-7 · 3-5H
Rulebook expandido R13-R17

## Slide 6
CRONOGRAMA · SPRINT M1 DÍAS 8-30
06 / 12
Sprint M1 · Ecosistema
Días 8-30 · presupuesto USD 4,500 · gate de salida: ≥1 idea con CTR >2%, CPL <USD 20, >50 leads cualitativos.
SEMANA 2 · DÍAS 8-14
Setup legal y operativo
Wyoming LLC vía TradeBiz #130, EIN, cuenta Wells Fargo, dominio circles-ai.ai activo, Cloudflare configurado, Vercel deploy del landing público.
→ Empresa operativa con vitrina pública
SEMANA 3 · DÍAS 15-21
Diseño 10 ideas + landings
Los 5 agentes activos ejecutan el workflow lineal: idea_hunter, idea_maturer, market_validator, landing_generator producen 10 landings deployed.
→ 10 landings funcionales con copy específico
SEMANA 4 · DÍAS 22-30
Operación evidence-gate
10 campañas Meta Ads + Google Ads activas, USD 50 cada una. Métricas en tiempo real. gate_decider evalúa, humano valida decisión final.
→ Idea ganadora identificada con data
Gate M1 — umbrales mínimos para pasar a Sprint M2
CTR > 2% · CPL < USD 20 · Leads cualitativos > 50 en 14 días

## Slide 7
CRONOGRAMA · SPRINTS M2 Y M3
07 / 12
Sprints M2 y M3
Días 31-90 · construcción del MVP y cierre del cliente #1. Solo se ejecutan si el sprint anterior pasa su gate binario.
SPRINT M2 · DÍAS 31-60
Primera Fábrica
Presupuesto USD 6,000. Construcción del MVP de la idea ganadora siguiendo F2-F5 del pipeline.
Semana 5: F2 Legal + F3 Arquitectura
Semana 6-7: F4 Desarrollo MVP
Semana 8: F5 QA + onboarding betas
Gate M2: ≥3 betas activos + ≥1 LOI firmada
SPRINT M3 · DÍAS 61-90
Revenue Cero
Presupuesto USD 5,500. Cierre comercial del cliente #1 con pago real depositado.
Semana 9: F6 GTM + cierre comercial
Semana 10-11: F7 Onboarding + primer cobro
Semana 12-13: Idea #2 paralelo + pitch deck
Gate M3 final: USD ≥500 MRR cobrado en Wells Fargo

## Slide 8
CRONOGRAMA · CONFIGURACIÓN TÉCNICA PARALELA
08 / 12
Configuración técnica paralela
Las 100-140h corren en paralelo a la operación de los sprints. Cada fundador dedica ~6-7h-semana mientras avanza el resto del proyecto.
Semana | Fase activa | Entregable clave | Horas equipo
Semana 1 | F1 · Cimiento | LLC + dominio + monorepo + Supabase | 15h
Semana 2-3 | F2 · Núcleo IA | 5 agentes implementados + rulebook R13-R17 | 15h/sem
Semana 4-5 | F3 · Eval Harness | 150 golden cases + judge calibrado ≥80% | 12h/sem
Semana 6 | F4 · Observabilidad | Langfuse self-hosted con traces completos | 14h
Semana 7 | F4 · Outcome DB | POLICIES + write_gate + isolation tests | 8h
Semana 8-9 | F5 · Operación | Landing pública + dashboard + model eval | 13h/sem
Semana 10 | Buffer + cierre | Reporte final + handoff a Sprint M2 | 10h
TOTAL HORAS
100-140h
10 semanas paralelas
CARGA SEMANAL
~7h
Por fundador
AHORRO VS V1
-25%
~30-40h menos
BUFFER
20%
Reserva contingencia

## Slide 9
COMPARATIVA RÁPIDA V1 VS V2
09 / 12
Qué cambiaría y qué no
Vista compacta de las diferencias materiales entre el plan que el equipo ejecuta hoy (v1) y el escenario alternativo (v2).
Dimensión | v1 (activo) | v2 (hipotético)
Inversión total 90 días | USD 16,000 | USD 16,000 (idéntico)
Estructura sprints | 3 sprints con gates | Idéntica
Criterios de éxito | CTR · LOI · USD 500 MRR | Idénticos
Agentes activos | 35+ propuestos | 5 activos + 30 deferidos
Eval harness | Ítem futuro | Infraestructura desde día 1
Observabilidad agentes | Sentry + PostHog | Langfuse self-hosted
Config técnica | 120-180h | 100-140h
Carga post-launch | ~17h/sem por persona | ~5h/sem por persona
Costo LLM mensual | USD 290-790 | USD 150-400
Score evaluación honesta | 6.8 / 10 | 7.5 / 10 (real)

## Slide 10
PRÓXIMOS PASOS DEL ESCENARIO V2
10 / 12
Si fuéramos con v2: próximos pasos
Lista accionable de los primeros 5 movimientos si en algún momento el proyecto decidiera adoptar el escenario v2.
1
Decisión formal de adoptar v2
Reunión CEO+CTO 60 min. Revisar score 7.5 vs 6.8, ROI 6.6×. Decisión binaria documentada en ADR.
Quién: CEO + CTO
Tiempo: 1 día
2
Sesión Claude Code con prompt Reganti
Abrir sesión con prompt como primer mensaje. Ejecutar Fase 1 (reducir a 5 agentes) con gate humano.
Quién: CTO
Tiempo: 4-6h
3
Construcción del eval harness
Fase 2: 150 golden cases JSONL. Code-based primero. Labelado 50 ejemplos. Calibración judge ≥80%.
Quién: CTO + CEO
Tiempo: 5-7h
4
Deploy de Langfuse self-hosted
Fase 3: Railway/Fly.io con Docker. Instrumentar 5 agentes. Dashboard ejecutivo 4 widgets.
Quién: CTO
Tiempo: 3-4h
5
Cierre del refactor + inicio Sprint M1
Fases 4-5: Outcome DB policies + rulebook R13-R17. Reporte final. Equipo arranca Sprint M1.
Quién: CTO + CEO
Tiempo: 5-8h

## Slide 11
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO CIRCLE LLC
11 / 12
Estado actual del proyecto
Para no perder de vista la realidad: lo siguiente es lo que el equipo está ejecutando hoy. El escenario v2 es referencia, no plan activo.
VERSIÓN ACTIVA
v1
35+ agentes plan original
SPRINT ACTUAL
M1
Ecosistema · días 1-30
PRÓXIMO GATE
Día 30
≥1 idea con CTR >2%
HITO LEGAL · PENDIENTE
Constitución Circle LLC
TradeBiz #130 firmada (USD 1,980) · Acuerdo escrito con ASISERVY pendiente · Wyoming LLC + EIN + Wells Fargo · Dominio circles-ai.ai activo
DOCUMENTACIÓN · COMPLETADA
Inventario de 23 documentos
8 originales v1 · 6 FlowDeck comparison · 4 Reganti review + refactor · 4 documentación paralela v2 · 1 esta presentación
DECISIÓN TOMADA
Continuamos con v1
Plan 90 días v1 en ejecución · Config técnica 120-180h paralela · Score honesto 6.8/10 aceptado · Refactor v2 disponible si surgen señales
DISPONIBLE SI SE NECESITA
v2 como plan B documentado
Prompt Claude Code listo (5 fases) · Cutover de 4 docs en ~4-5h · Activación si M1 muestra carga insostenible · O si advisor recomienda

## Slide 12
CIERRE · REFERENCIA ARCHIVADA
Esta presentación queda en el registro
El equipo continúa ejecutando v1. Esta presentación documenta el escenario alternativo Reganti para activación cuando surja una de las dos condiciones específicas.
CONDICIÓN A
Sprint M1 muestra carga insostenible
Si en los primeros 30 días el equipo detecta que mantener 35+ agentes consume más de 50% del bandwidth, activar plan B.
CONDICIÓN B
Advisor técnico recomienda refactor
Si llega un Principal Engineer externo o asesor de Anthropic for Startups recomendando alinearse con Reganti, esta presentación es el punto de partida.
Recordatorio honesto: el delta real entre v1 y v2 es +0.7 puntos (6.8 → 7.5), no espectacular. El refactor se justifica principalmente por liberar tiempo de fundador para vender (~24h/semana recuperadas).